## Sheet 1
tier1 | CENSO | TAREA | Proceso | Observación
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección I. Estructura organizacional, infraestructura, recursos y ejercicio de funciones específicas | 50% | Semana 1:Se envía complemento a hacienda para su llenado
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección II. Trámites y servicios | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | III. Programas sociales | 30% | Semana 1:Se sostuvo una reunión el viernes 27 de junio a las 10:30 h con la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, donde personal del INEGI explicó a detalle el procedimiento de llenado. Se acordó mantener comunicación abierta y agendar nuevas reuniones en caso de dudas.; Semana 2:Se ha dado seguimiento a través de la Lic. Guadalupe Trejo San Juan, de SEBISO, se envió correo electrónico el 01 de julio a SEPH a través del correo institucional de SIGEH, dirigido al informante de la SEPH con el cuestionario del ejercicio 2024 para que tuviera como referencia, dado que ellos deben recopilar la totalidad de información de programas sociales de su dependencia.; Semana 3:Respecto a los informantes: CEDPIndígenas: El Lic. Perfecto Canales solicitó reenvío del cuestionario y mencionó que lo entregará en una semana. Instituto Hidalguense para las Mujeres: La Lic. Celia Yáñez pidió reenvío del cuestionario, el cual fue enviado por correo. DIFH: Se enviaron los cuestionarios actual y anterior al Ing. Sergio Rodríguez y a la Lic. Gabriela Maauad. ; Semana 4:En respaldo al área concentradora de la información en este caso SEBISO, se ha establecido contacto con los informantes para dar continuidad al proceso, se le llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la Ing. Indira Yazaret de la Cruz Juárez, directora general de Gestión y Vinculación Institucional y se le envió el cuestionario así como el PDF del ejercicio anterior, el mismo ejercicio y envío de la información se realizó con las Secretarías de Cultura y Desarrollo Económico.
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IV. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección V. Control interno y anticorrupción | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VI. Participación ciudadana | 50%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VII. Contrataciones públicas | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VIII. Servicios postpenales y servicios para personas adolescentes egresadas y/ o en tratamiento externo | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IX. Libertad condicionada | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección X. Tránsito, movilidad y seguridad vial | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XI. Alojamientos de asistencia social | 100% | Semana 1:se realizó una reunión de trabajo el miércoles 25 de junio a las 13:00 horas, con la participación de personal del DIF, del INEGI y de la UPLAPH. Durante la sesión, INEGI presentó la estructura del cuestionario, resolvió dudas y se definieron criterios de llenado, destacando la buena disposición de la dependencia.; Semana 2:La dependencia se encuentra recabando la información, dado que la totalidad de la información corresponde solo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, (DIF Hidalgo).; Semana 3:Se le llamó a la dependencia (DIF Hidalgo), atendió la llamada la Lic. Maricruz Rodríguez Renovato, quien está a cargo del llenado del cuestionario en conjunto con el Lic. José Roberto Hernández Martínez, informan que no tienen ningún inconveniente al respecto y van avanzando en el llenado del cuestionario.; Semana 4:Quedaron de enviar a la brevedad posible pues dicen están por concluir el llenado del cuestionario.
Integración de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XII. Administración de archivos y gestión documental | 0%
Integración de información preliminar | Módulo 2. Protección Civil | Secciones I a XIII Complemento 1 Ubicación geográfica y datos de contacto de los albergues y refugios temporales Complemento 2 Tipo de posesión, ubicación geográfica, horario de atención y datos de contacto de las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil u homóloga | 100% | Semana 1:Directorio Actualizado con la persona Responsable ; Semana 2:Informa avances en cuestionario, sin evidencia; Semana 3:Consigue progresos en Secciones 1 a la 13; Semana 4:Entrega Módulo 2
Integración de información preliminar | Módulo 3. Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense |  |  | Semana 1: Solicitud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para argumentar que es Procuraduría quien lleva las cifras En reunión virtual se propone que el Módulo 3. Servicios Periciales, esté a cargo de SEGOB, en específico de la Comisión de Búsqueda de Personas ; Semana 2:Sin participación de la Comisión de Búsqueda de Personas. No Aplica M3 Periciales: INEGI; Semana 3:No Aplica M3 Periciales: INEGI; Semana 4:No Aplica M3 Periciales: INEGI
Integración de información preliminar | Módulo 4. Defensoría pública | I Estructura organizacional e infraestructura II Recursos humanos III Recursos presupuestales IV Informes, fuentes de información y registros V Ejercicio de la función de defensoría pública VI Ejercicio de la función de asesoría jurídica | 90% | Semana 1:Comparte nombramiento de enlace mediante oficio SG/IDPH/STP/1828/2025; Semana 2:La compañera cambió de domicilio laboral, no tiene internet, comprometida a realizarlo en casa; Semana 3:Avances en Secciones 1 a la 5; Semana 4:Concentran información de varias áreas
Integración de información preliminar | Módulo 5. Justicia Cívica
Integración de información preliminar | Modulo 6. Medio ambiente |  | 100%
Integración de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección I. Catastro | 70% | Semana 1:Se estableció contacto telefónico con el enlace institucional del Instituto Catastral, Lic. Antonio Cerón López, quien cuenta con experiencia en ejercicios anteriores ; Semana 4:Me comuniqué con la dependencia vía telefónica, el día jueves 18 de julio, con el Lic. Antonio Cerón, informa que se encuentra recabando la información, informando que el avance que lleva en el recopilado de la información es significativo, por lo que el día viernes 18 de julio estará enviando el cuestionario
Integración de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección II.Registro Público de la Propiedad | 100% | Semana 1:Reunión con personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 27 de junio; Semana 2:Trabaja en su hoja de Participantes ; Semana 3:Responde del 2.8 al 2.13 ; Semana 4:Otros operativos no dan evidencia de progreso
Integración de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección III. Planeación y gestión territorial | 70%
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección I. Estructura organizacional, infraestructura, recursos y ejercicio de funciones específicas | 0% | Semana 1:Sin respuesta aún
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección II. Trámites y servicios | 100% | Semana 1:Se entregaron las subsanaciones de las observaciones realizadas
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | III. Programas sociales | 90% | Semana 1:La dependencia enlace, envió por oficio el cuestionario con las observaciones que les realizó INEGI, para que cada informante solvente dichas observaciones.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IV. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 100% | Semana 1:La enlace de la denpendencia envio via correo electronico los archivos de sus secciones con las observaciones echas por el personal del INEGI, estan en espera de alguna otra observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección V. Control interno y anticorrupción | 100% | Semana 1:La enlace de la denpendencia envio via correo electronico los archivos de sus secciones con las observaciones echas por el personal del INEGI, estan en espera de alguna otra observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VI. Participación ciudadana | 100% | Semana 1:Ya se subsanaron las observaciones en espera de la liberacion definitiva
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VII. Contrataciones públicas | 50% | Semana 1:Envío de informacion por parte de Oficialía Mayor, falta complementar la informacion de este modulo con la info de SIPDUS, se comapartió el arcivo con el enlace de SIPDUS del año pasado
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VIII. Servicios postpenales y servicios para personas adolescentes egresadas y/ o en tratamiento externo | 100% | Semana 1:La dependencia envio via correo electronico su información para su revisión por parte del INEGI, no ha surgido alguna observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IX. Libertad condicionada | 100% | Semana 1:La dependencia envio via correo electronico su información para su revisión por parte del INEGI, no ha surgido alguna observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección X. Tránsito, movilidad y seguridad vial | 100% | Semana 1:La dependencia envio via correo electronico su información para su revisión por parte del INEGI, no ha surgido alguna observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XI. Alojamientos de asistencia social | 100% | Semana 1:La dependencia solventó observaciones y envió nuevamente el cuestionario, después de ello no han recibido respuesta.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XII. Administración de archivos y gestión documental | 0% | Semana 1:En espra el día de hoy de la entrega de informacion
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 2. Protección Civil | Secciones I a XIII Complemento 1 Ubicación geográfica y datos de contacto de los albergues y refugios temporales Complemento 2 Tipo de posesión, ubicación geográfica, horario de atención y datos de contacto de las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil u homóloga | 100% | Semana 1:Sin respuesta a observaciones emitidas por el INEGI
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 4. Defensoría pública | I Estructura organizacional e infraestructura II Recursos humanos III Recursos presupuestales IV Informes, fuentes de información y registros V Ejercicio de la función de defensoría pública VI Ejercicio de la función de asesoría jurídica | 100% | Semana 1:Respuesta a observaciones emitidas por el INEGI
Revisón primaria y justes de información preliminar | Modulo 6. Medio ambiente |  | 100% | Semana 1:La enlace de la denpendencia envio via correo electronico los archivos de sus secciones con las observaciones echas por el personal del INEGI, estan en espera de alguna otra observacion.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección I. Catastro | 100% | Semana 1:Ya está validado por INEGI por parte de la Delegación de Hidalgo, ya fue enviado a OC.
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección II.Registro Público de la Propiedad | 20% | Semana 1:Espera observaciones de INEGI
Revisón primaria y justes de información preliminar | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección III. Planeación y gestión territorial | 90% | Semana 1:El enlace de la denpendencia envio via correo electronico los archivos de sus secciones al INEGI, estan en espera de alguna otra observacion o comentario.
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección I. Estructura organizacional, infraestructura, recursos y ejercicio de funciones específicas | 0% | Semana 1:en proceso de llenado
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección II. Trámites y servicios | 100% | Semana 1:proceso de firma
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | III. Programas sociales | 80% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IV. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 100% | Semana 1:proceso de firma
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección V. Control interno y anticorrupción | 80% | Semana 1:Revisión ROCE
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VI. Participación ciudadana | 100% | Semana 1:proceso de firma
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VII. Contrataciones públicas | 70% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección VIII. Servicios postpenales y servicios para personas adolescentes egresadas y/ o en tratamiento externo | 0%
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección IX. Libertad condicionada | 0%
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección X. Tránsito, movilidad y seguridad vial | 0%
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XI. Alojamientos de asistencia social | 100% | Semana 1:proceso de firma
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa | Sección XII. Administración de archivos y gestión documental | 80% | Semana 1:Revisión ROCE
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 2. Protección Civil | Secciones I a XIII Complemento 1 Ubicación geográfica y datos de contacto de los albergues y refugios temporales Complemento 2 Tipo de posesión, ubicación geográfica, horario de atención y datos de contacto de las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil u homóloga | 80% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 4. Defensoría pública | I Estructura organizacional e infraestructura II Recursos humanos III Recursos presupuestales IV Informes, fuentes de información y registros V Ejercicio de la función de defensoría pública VI Ejercicio de la función de asesoría jurídica | 70% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Modulo 6. Medio ambiente |  | 80% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección I. Catastro | 60% | Semana 1:Revison OC
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección II.Registro Público de la Propiedad | 60% | Semana 1:Revisión ROCE
Revisión OC y liberación deinformación definitiva. | Módulo 7. Catastro, registro y territorio | Sección III. Planeación y gestión territorial | 90% | Semana 1:Aclaración de informacion (ROCE)